УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Подюжское»

от 03.06.2019 г. № 22

И З М Е Н Е Н И Я,

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Формирование комфортной (современной) городской среды**

**МО «Подюжское» на 2018 – 2024 годы»**

1. В паспорте муниципальной программы строку «Наименование программы» изложить в новой редакции: «Муниципальная программа «Формирование комфортной (современной) городской среды МО «Подюжское» на 2018-2024 годы».
2. В паспорте муниципальной программы строку «Сроки реализации программы» изложить в новой редакции: «2018-2024 годы»
3. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
4. Объем финансового обеспечения Программы составит всего 14 658,3 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 10 648,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3 090,9 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 42,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 470,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 406,6 тыс. рублей».

5. В тексте программы слова и цифры: «на 2018 – 2022 годы», заменить на слова и цифры: «на 2018-2024 годы».

6. Раздел 4 «Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы», изложить в новой редакции:

1) благоустройство 13 дворовых территорий многоквартирных домов;

2) благоустройство 10 мест общего пользования.

Раздел 1. Перечень мероприятий муниципальной программы, изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2018 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2019 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2020 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2021 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2022 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2023 год | Финансовые затраты,  тыс. рублей  2024 год | ИТОГО  Финансовые затраты  2018 – 2024 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| **1. Благоустройство территорий муниципальных образований (дворовых и общественных)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидия на благоустройство дворовых и общественных  территорий  МО «Подюжское» | Предоставление субсидии на благоустройство территорий  МО «Подюжское»  (дворовых и общественных) | Федеральный бюджет  областной бюджет  районный бюджет  местный  бюджет  внебюджетные источники | 1 043,9  91,9  10,9  162,2  5,7 | 1 227,2  25,0      31,3  134,3  125,9 | 1 584,0  33,0  33,0  50,0 | 2 041,0  2 842,0  42,0  75,0 | 1 584,0  33,0  33,0  50,0 | 1 584,0  33,0  33,0  50,0 | 1 584,0  33,0  33,0  50,0 | 10 648,1  3 090,90  42,2  470,5  406,6 |
| **ВСЕГО:** | | | | 1 314,60 | 1 543,70 | 1 700,00 | 5 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 14 658,30 |

7. Приложение № 1 изложить в новой редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

**для включения в муниципальную программу**

|  |
| --- |
| **1. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2018 году:** |
| пос. Подюга, ул. Строительная, д. 6  пос. Подюга, ул.Заводская, д.25 |
| **2. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2019 году:** |
| пос. Подюга, ул. Строительная, д. 8 |
| **3. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2020 году:**  пос. Подюга, ул. Трудовые резервы, д. 26 |
| пос. Подюга, ул. Железнодорожная, д. 14 |
| **4. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **в 2021 году:** |
| пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 23а |
| пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 42  **5. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **2022 году:** |
| пос. Подюга, ул. Заводская, д. 19  пос. Подюга, ул. Заводская, д. 21 |
| **6. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **2023 году:**  пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 44  пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 40  **7. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в МО «Подюжское»**  **2024 году:**  пос. Подюга, ул. Советская, д. 29  пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 7 |

8. Приложение № 3 изложить в новой редакции:

Приложение № 3

муниципальной программе

«Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации МО «Подюжское»

на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| 2018 год | |
| 1 | Детская площадка, п.Подюга, ул.Набережная, 31 а |
| 2 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Гагарина, 7 а |
| 3 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Кварзангский, 2 а |
| 4 | Источник нецентрализованного водоснабжения - колодец по адресу: п.Подюга, ул.Бетонная, 14 а |
| 2019 год | |
| 5 | Площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) |
|  | 2020 год |
| 6 | Детская площадка, д.Николаевка, ул.Колхозная (ориентир здание ДК) |
|  | 2021 год |
| 7 | Тренажерная площадка п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14а |
|  | 2022 год |
| 8 | Парк п.Подюга, ул.Школьная (ориентир модульная котельная) |
|  | 2023 год |
| 9 | Площадь п.Подюга, ул.Советская (ориентир около ДК п.Подюга) |
|  | 2024 год |
| 10 | Корт п.Подюга, ул.Пролетарская (ориентир спортивный комплекс «Кедр») |

9. Приложение № 4 изложить в новой редакции:

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий к муниципальной программе**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Срок | | Ожидаемый | Основные |  |
| Номер и наименование | | Ответственный | непосредственный |  |
|  |  | направления |  |
| начала | окончания |  |
| основного мероприятия | | исполнитель | Результат  (краткое описание) |  |
| реализации |  |
|  | |  | реализации | реализации |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | | | | | |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Строительная, д.6 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка скамейки, демонтаж старой выгребной ямы, разбор старого забора, постройка выгребной ямы, устройство вешалов для сушки белья, , планировка территории, отсыпка ПГС, устройство детской площадки и пр.) |  |
| - п.Подюга ул. Заводская, д.25 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого и устройство нового забора, установка вешалов для сушки ковров) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка п.Подюга, ул.Набережная, 31 а  (ориентир Подюжская поликлиника) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (демонтаж старого оборудования, забора, выборка грунта, установка детского оборудования, отсыпка площадки, установка скамеек, устройство ограждения, устройство системы видеонаблюдения и пр.) |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Гагарина, 7 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, установка колец ж/б, обшивка колодца, разбор старых мостков, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Кварзангский, 2 а | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор надземной части колодца, обшивка колодца, устройство навеса, новой надземной части колодца, вертела, скамейки, устройство подхода к колодцу, мостков и пр.) |  |
| - Источник нецентрализованного водоснабжения: колодец по адресу: п. Подюга, ул.Бетонная, 14 а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр.) |  |
|  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов :  - п.Подюга ул. Строительная, д.8 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2019 г. | декабрь  2019 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям и пр.) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - площадь п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2019 г. | декабрь  2019 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) |  |
|  | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Трудовые резервы, д.26 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и пр.) |  |
| - п.Подюга ул. Железнодорожная, д.14 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и ремонт дворовых проездов, мостков и пр.) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - детская площадка д.Николаевка, ул.Колхозная (ориентир ДК) | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2020 г. | декабрь  2020 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  оборудования, отсыпка территории, установка урн, скамеек, ограждение, озеленение и пр.) |  |
|  | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Привокзальная, д.23а  -п.Подюга ул. Пролетарская, д.42 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2021 г. | декабрь  2021 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и пр.) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - тренажерная площадка, п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14а | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2021 г. | декабрь  2021 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка детского  Оборудования, тренажеров, отсыпка территории, установка урн, скамеек, озеленение и пр.) |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов :  - п.Подюга ул.Заводская, д.19  - п.Подюга, ул.Заводская, д.21 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2022 г. | декабрь  2022 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, демонтаж старых и постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и пр.) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - парк п.Подюга, ул.Школьная (ориентир модульная котельная) | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2022 г. | декабрь  2022 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (установка скамеек, урн, озеленение, установка игрового оборудования и пр.) |  |
|  | | | | | | | |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Пролетарская, д.40  -п.Подюга ул. Пролетарская, д.44 | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории (установка урн и скамеек, демонтаж старых и постройка новых сараев, постройка и ремонт выгребных ям, устройство забора, устройство общего туалета и пр.) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - площадь п.Подюга, ул.Советская (ориентир ДК п.Подюга) | | Администрация МО «Подюжское» | Январь  2023 г. | декабрь  2023 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство (капитальный ремонт малых архитектурных форм, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) |  |
|  | | | | | | |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:  - п.Подюга ул. Советская, д.29  - п.Подюга ул. Привокзальная, д.7 | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство территории уборка территории, демонтаж старых строений, свалки, устройство забора и пр.)  Благоустройство территории (установка урн и скамеек, установка туалетов общего пользования, постройка новых сараев, постройка выгребных ям, устройство забора и пр.) |  |
| 2.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования:  - корт п.Подюга, ул.Пролетарская (ориентир спортивный комплекс «Кедр») | | Администрация МО «Подюжское» | январь  2024 г. | декабрь  2024 г. | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство  (установка ограждения и пр.) |  |
|  | | | | | | |  |

10. Приложение № 6 изложить в новой редакции:

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации

МО «Подюжское» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году, | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| по адресу: п.Подюга, ул.Набережная, 31 а – детская площадка | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | отсыпка территории, приобретение и установка детского (игрового) оборудования, скамеек, устройство системы видеонаблюдения и пр.) | | | 722,592 | | 650,332 | | 72,26 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Гагарина, 7 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 2 | разбор надземной части колодца, установка ж/б колец, устройство новой надземной части колодца, разбор старых мостков, устройство новых мостков и подхода к колодцу и пр. | | | 48,156 | | 43,341 | | 4,815 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Кварзангский, 2 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 3 | разбор надземной части колодца, отсыпка территории, устройство навеса, надземной части колодца, вертела, мостков, скамейки и пр. | | | 47,606 | | 42,846 | | 4,760 | | нет | трудовое участие граждан |
| по адресу: п.Подюга, ул. Бетонная, 14 а – источник нецентрализованного водоснабжения: колодец | | | | | | | | | | | |
| 4 | разбор старых мостков, домика, устройство вертела, обустройство подхода к колодцу и пр. | | | 62,824 | | 56,540 | | 6,284 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2019 году, | | | | | | | | | | | |
| п.Подюга, ул.Зеленая (ориентир памятник ВОВ) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
|  | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, замена тротуарной плитки, озеленение, установка скамеек и пр.) | | | 708,065 | | 693,904 | | 14,161 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  д.Николаевка, ул.Колхозная (ориентир здание ДК) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, скамеек, отсыпка территории и пр. | | | 810,569 | | 736,881 | | 73,688 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2021 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Железнодорожная, 14а | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | Приобретение и установка детского игрового оборудования, тренажеров, пр. | | | 600,0 | | 588,0 | | 12,0 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Школьная (ориентир модульная котельная) | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | обустройство парка, установка скамеек, отсыпка территории, озеленение, приобретение игрового оборудования и пр. | | | 900,00 | | 882,00 | | 18,0 | | нет | трудовое участие граждан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2023 году, | | | | | | | | | | | |
| по адресу:  п.Подюга, ул.Советская (ориентир здание ДК п.Подюга) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | капитальный ремонт малых архитектурных форм памятника, замена тротуарной плитки, и пр.) | | | 679,962 | | 674,9 | | 5,062 | | нет | трудовое участие граждан |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2024 году, | | | | | | | | | | | |
| расположенной по адресу:  п.Подюга, ул.Пролетарская (ориентир спортивный комплекс «Кедр») | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| № п/п | Перечень планируемых работ | | | Объем средств, предусмотренных для выполнения работ, тыс. руб. | | | | | | Примечание\* | |
|  |  | | | Всего | | в том числе | |  | |  |  |
|  |  | | |  | | Федеральный, областной бюджеты | | Местный бюджет | | Внебюдж. источники | |
| 1 | установка ограждения и пр. | | | 742,4 | | 674,9 | | 67,5 | | нет | трудовое участие граждан |

11. Приложение № 7 изложить в новой редакции:

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной (современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной (современной)** **городской среды**

**администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | Исполнитель | Источник финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | федеральный | областной | местный |
| 1 | Муниципальная программа  «Формирование комфортной (современной) городской среды администрации муниципального образования «Подюжское» на 2018-2024 годы» | Администрация МО «Подюжское» | 11 840,3 | 10 648,1 | 281,9 | 461,5  внебюджетные ср-ва  406,6  районный бюджет  42,2 |
| 2 | Мероприятия по проведению инвентаризации территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  МО «Подюжское» | Администрация МО «Подюжское» | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  - |
|  | итого |  | 11 840,3 | 10 648,1 | 281,9 | 910,3 |

12. Приложение № 10 изложить в новой редакции, дополнив п.38-42:

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной

(современной) городской среды

администрации муниципального образования

«Подюжское» на 2018-2024 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ в МО «Подюжское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | ремонт дворовых проездов | 1м² | 184,25 |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 3 551,71 |
| 3 | установка скамеек | 1 шт | 25 841,40 |
| 3.1 | Установка дивана | 1 шт | 9 234,00 |
| 4 | установка урн | 1 шт | 4 494,50 |
| 5 | проезд к территориям, прилегающим к МКД | 1м² | 4 262,80 |
| 6 | обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плиткой) | 1м² | 4 730,40 |
| 7 | установка бордюрных камней | 1 м | 1 462,00 |
| 8 | установка песочниц | 1шт | 20 000,00 |
| 9 | установка качелей | 1шт | 38 772,70 |
| 10 | устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки); | 1 м2 | 3 684,74 |
| 11 | освещение детских и спортивных площадок | 1 светильник | 3 551,71 |
| 12 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс из шести элементов | 407 743,00 |
| 12.1 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс из четырех элементов | 100 136,00 |
| 12.2 | оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс из трех элементов | 285 048,00 |
| 13 | устройство ограждения сварного (состоящего из секций, длина 1 секции 2 м.) | 1 пог. м. | 2 095,92 |
| 14 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | 1 м2 | 1 020,00 |
| 15 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб | 1 м2 | 1 765,40 |
| 16 | обрезка деревьев и кустов | 1 шт | 632,50 |
| 17 | уборка сухостойных деревьев | 1 шт | 2 694,10 |
| 18 | демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев | 1 постройка - на 12 квартир | 183 510,00 |
| 19 | устройство хозяйственно- бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 площадка (3 контейнера) | 18 230,40 |
| 20 | устройство площадок для выгула животных | 100 м2 | 259 747,40 |
| 21 | устройство велопарковок | на 5 мест | 10 000,00 |
| 22 | устройство общего туалета | 1 шт | 50 545,30 |
| 23 | устройство выгребных ям | 1 шт | 32 307,60 |
| 24 | установка вешалов для сушки белья | 1 комплект | 25 461,00 |
| 25 | ремонт крыши сарая | 220 м2 | 138 939,10 |
| 26 | устройство нового забора (дерево) | 1 м | 1 029,00 |
| 27 | разбор старого забора (дерево) | 1 м | 1 550,63 |
| 28 | устройство водопропускной трубы | 1 труба | 12 176,90 |
| 29 | устройство дренажа | 1м3жб | 16 887,02 |
| 30 | ремонт канализационных колодцев | 1м3 | 17 166,82 |
| 31 | ремонт отмостки | 1м2 | 1 613,68 |
| 32 | отсыпка (планировка) территории | 225 м2 | 45 462,00 |
| 33 | отсыпка (планировка) территории | 575 м2 | 68 687,00 |
| 34 | демонтаж старого забора и выгребной ямы | 45 м. – забор/1 выг. яма | 125 996,00 |
| 35 | ремонт колодца | 1 к. | 52 298,00 |
| 36 | демонтаж опор детского оборудования и ограждения | 43 о. | 34 849,00 |
| 37 | устройство вешала для сушки ковров | 1 комп. | 23 067,00 |
| 38 | Устройство люков деревянных | 1 | 2 494,00 |
| 39 | Отделка фасада памятника (очистка и покраска) | 1 комплекс | 155 284,80 |
| 40 | Ремонт плиточных тротуаров с разбором | м2 | 32 820,31 |
| 41 | Устройство металлических ограждений | м | 1 495,86 |
| 42 | Замена (изготовление) табличек | 1 шт. | 14 501,04 |